## Sheet1
Descrição do Risco | P | I | P×I | Ação | Como?
Falta de comunicação na equipe | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Realizar reuniões semanais e usar ferramentas como Trello ou Slack.
Atraso na entrega das tarefas | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Criar cronograma realista com prazos intermediários.
Falhas no funcionamento do site ou dashboard | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Testar continuamente, especialmente em dispositivos diferentes.
Falta de dados para alimentar o sistema | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Simular dados quando não houver disponibilidade real.
Problemas de compatibilidade entre sensores e o Arduino | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Pesquisar modelos compatíveis, testar previamente e ter peças de backup.
Site ou dashboard ficar offline ou lento em momentos críticos | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Usar hospedagem confiável e otimizar o código. Monitorar uptime.
Falta de conhecimento técnico em alguma tecnologia (ex: backend) | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Dividir tarefas conforme especialidade e buscar ajuda (tutoriais/mentor).
Perda de código ou arquivos importantes | 1 | 3 | 3 | Evitar | Usar GitHub ou outro sistema de versionamento com backup regular.
Falta de tempo para concluir testes ou implementar funcionalidades | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Planejar com margem de segurança e definir MVP (mínimo produto viável).
Problemas na alimentação elétrica ou falhas no hardware do Arduino | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Testar com fontes estáveis e preparar hardware reserva.
Dificuldade na coleta ou envio de dados do Arduino para o site | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Usar protocolos simples como HTTP/MQTT e fazer testes incrementais.
Falta de clareza nos requisitos do cliente ou orientador | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Validar com frequência as expectativas e registrar tudo em ata.
Integração do front-end com o banco de dados | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Dividir back-end/front-end e usar documentação clara na API.
Aparecimento de bugs na última hora antes da entrega final | 3 | 3 | 9 | Evitar | Reservar tempo só para testes e validação no cronograma final.